Соглашение о внесении изменений и дополнений в договор подряда № 27 от « 21 » сентября 2009 г.

« 2 8 » марта 2012 г.

Садовое некоммерческое товарищество «40 лет Октября», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Новикова E.JI., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «ПМК-40», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Мерковича B.Л., действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

    - Предмет соглашения:

1.1. В целях дальнейшего сотрудничества Стороны решили внести в договор подряда № 27 от « 21 » сентября 2009 г. (далее по тексту соглашение), заключенного между ними, следующие изменения:

- Пункт Договора изложить в следующей редакции: Все работы по строительству систем газоснабжения производятся в соответствии с правилами безопасности в газовом хозяйстве, СНиП, ГОСТ, ТУ и со Свидетельствами о допуске к работам: проектирование № ГП-031- 1027700068626-02 от 24.12. 2010 г., строительно-монтажные работы № СРО- 0023.3-7733014455-С-121 от 01.02. 2011 г. (Приложение № 2).

- Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: Стоимость работ по объекту определяется Локальным сметным расчетом № 1 по РД 1859-ГСН (Приложение № 1) и является твердой договорной ценой, согласованной с Заказчиком и составляет 7 254 540 руб. 00 коп. (Семь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок руб. 00 коп.), в том числе НДС 18% - 1 106 624 руб. 75 коп.

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

- Продолжительность работ по настоящему соглашению составляет 6 (Шесть) месяцев с момента подписание соглашения и оплаты по 1-му этапу графика финансирования.

  - Действие настоящего соглашения.

    - Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

    - Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.

    - В случае возникновения противоречия между положениями настоящего соглашения и Договора подлежит применению данное соглашение.

  - Прочие условия.

    - Соглашение может быть изменено или дополнено по соглашению Сторон.

Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

г. Москва

Настоящее Соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью Договора подряда № 27 от « 21 » сентября

2009 г.

3.4. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему соглашению, а также по Договору, подлежат рассмотрению  Арбитражным судом г. Москвы.	~	судом

г. Москва.

Заказчик Председатель

Е.Л. Новиков

«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ЗАО «ПМК-40»

В.Л. Меркович

«             » —---------------------- 2012г.

ГРАФИК

выполнения строительно-монтажных работ по газификации жилых домов СНТ «40 лет Октября», вблизи дер. Дубки, Одинцовского р-на, Московской области

| №№ | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |  | Отв. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | окончание | исполнит. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оформление извещения в государственном строительном надзоре о начале строительства |  | 16.04.12г. | Заказчик |  |
| 2. | Регистрация проекта № 1859-ГСН в филиале ГУП МО «Мособлгаз» - «Одинцовомежрайгаз» |  | 16.04.07г. | Заказчик | После оформления договора на ведение технического надзора за строительством газопровода |
| 3. | Оформление ордера на производство земляных работ |  | 17.04.12г. | Заказчик |  |
| 4. | Комплектация объекта материалами | После подписания договора и перечислении на р/с ЗАО «ПМК-40» аванса | 29.06.12г. включая УГРШи задвижек | ЗАО «ПМК-40» |  |
| 5. | Геодезическая разбивка трассы газопровода высокого давления ГКО -f- ГКЗ+13.0 с выносом реперов на местность | 16.04.12г. | 17.04.12г. | Заказчик | Представить акт выноса трассы газопровода |
| 6. | Сварка газопровода высокого давления вдоль оси газопровода ГКО - ГК 3+13.0 из ПЭ трубы 0 160 мм | 17.04.12г. | 24.04.12г. | ЗАО «ПМК-40» |  |
| 7. | Сварка газопровода среднего давления из ПЭ трубы 0 160 мм ГК 0+2.2 ^ ГК 3+80.8 в плети | 25.04.12г. | 14.05.12г. | ЗАО «ПМК-40» |  |
| 8. | Производство земляных работ ГК 0 ч- ГК 3+13.0 (копка траншеи, устройство песчаного основания) | 20.04.12г. | 26.04.12г. | Заказчик |  |
| 9. | Монтаж и сдача смонтированного газопровода высокого давления ГКО-нГК 3+13.0 заинтересованным организациям под засыпку (укладка газопровода в траншею, опрессовка газопровода) | 26.04.12г. | 10.05.12г. | ЗАО «ПМК-40» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Производство земляных работ ГК О1 +2.2 -е- ГК З1 + 80.8 (копка траншеи, устройство песчаного основания) | 26.04.12г. | 14.05.12г. | Заказчик |  |
| 11. | Монтаж газопровода в траншею, опрессовка газопровода среднего давления ГК О1 +2.2 - ГК З1 + 80.8 | 14.05.12г. | 18.05.12г. | ЗАО «ПМК-40» |  |
| 12. | Сварка газопровода среднего давления из ПЭ трубы 0 110 мм ГК О37 - ГК О37 + 93.4, ГК З1 + 83.3 - ГК б1 + 77.1 | 21.05.12г. | 28.05.12г. | ЗАО «ПМК-40» |  |
| 13. | Присыпка и засыпка газопровода высокого давления и среднего давления до проектных отметок ГК 0 - ГК 3 +13.0, ГК О1 + 2.2 -г ГКЗ1 + 80.8 | 11.05.12г. | 21.05.12г. | Заказчик |  |
| 14. | Производство земляных работ ГК О37 4- ГКО37 + 93.4, ГК З1 + 83.3 ГК б1 + 77.1 (копка траншеи, устройство песчаного основания) | 21.05.12г. | 29.05.12г. | Заказчик |  |
| 15. | Монтаж газопровода в траншею, опрессовка газопровода ГК О37 - ГКО37 + 93.4, ГК З1 + 83.1 - ГК б1 + 77.1, сдача газопровода всем заинтересованным организациям | 28.05.12г. | 4.06.12. | ЗАО «ПМК-40» |  |
| 16. | Присыпка и засыпка газопровода среднего давления ГК О37 - ГКО37 + 93.4, ГК З1 + 83.3 - ГК б1 + 77.1 до проектных отметок | 29.05.12г. | 5.06.12г. | Заказчик |  |
| 17. | Сварка газопровода среднего давления ПЭ 80 SDR 11 0 110 мм ГКО4 + 4.5 * ГК I4 + 54.3, ГК З1 + 79.8/ГКО3-ГКО3 +76.5/ГК05 ГКО2 -ГК12 + 37.9 -ГКО45 + 46.8 | 5.06.12г. | 11.06.12г. | ЗАО «ПМК-40» |  |
| 18. | Производство земляных работ ГКО4 + 4.5 -г ГК I4 + 54.3, ГК З1 + 79.8/ГКО3 -ГКО3 +76.5/ГК05 ГКО2 -ГК12 + 37.9 -ГКО45 + 46.8 (копка траншеи, устройство песчаного основания) | 7.06.12г. | 13.06.12г. | Заказчик |  |
| 19. | Монтаж газопровода в траншею, опрессовка газопровода ГКО4 + 4.5 - ГК I4 + 54.3, ГК З1 + 79.8/ГКО3 -ГКО3 +76.5/ГК05 ГКО2 -ГК12 + 37.9 -ГКО45 + 46.8 | 11.06.12г. | 18.06.12г. | ЗАО «ПМК-40» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Присыпка, засыпка газопровода среднего давления ГК I4 + 54.3 н- ГК З1 + 79.8/ГК0ЧгК03 +76.5/ГК05 ГКО2 -гГЮ2 + 37.9 ^ГКО45 + 46.8 до проектных отметок | 18.06.12г. | 20.06.12г. | Заказчик |  |
| 21. | Сварка газопровода среднего давления ПЭ 80 SDR-11 0110 мм ГКО5 + 2.5 -5- ГК 25 + 75.5; ГКО6 + 2.5 -г ГК 26+ 89.3 | 19.06.12г. | 29.06.12г. | * ЗАО «ПМК-40» |  |
| 22. | Производство земляных работ ГКО5 + 2.5 -ь ГК 25 + 75.5; ГКО6 + 2.5 н- ГК 26+ 89.3 (копка траншеи, устройство песчаного основания) | 22.06.12г. | 2.07.12г. | Заказчик |  |
| 23. | Монтаж газопровода в траншею, опрессовка газопровода ГКО5 + 2.5 * ГК 25 + 75.5; ГКО6 + 2.5 -н ГК 26+ 89.3 | 2.07.12г. | 6.07.12г. | ЗАО «ПМК-40» |  |
| 24. | Присыпка и засыпка газопровода среднего давления ГКО5 + 2.5 -s- ГК 25 + 75.5; ГКО6 + 2.5 н- ГК 26+ 89.3 до проектных отметок | 5.07.12г. | 10.07.12г. | Заказчик |  |
| 25. | Сварка газопровода среднего давления ПЭ 80 SDR 11 0110 мм ГК О3 + 77.0/ГК О6 4- ГК I3 + 58.0/ГК О7 -ь ГК 43 + 48.3 | 9.07.12г. | 16.07.12г. | ЗАО «ПМК-40» |  |
| 26. | Производство земляных работ ГК О3 + 77.0/ГК О6 -н ГК I3 + 58.0/ГК О7 н- ГК 43 + 48.3 (копка траншеи, устройство песчаного основания) | 11.07.12г. | 17.07.12г. | Заказчик |  |
| 27. | Монтаж газопровода в траншею, опрессовка газопровода ГК О3 + 77.0/ГК О6 ч- ГК I3 + 58.0/ГК О7 ГК 43 + 48.3 | 17.07.12г. | 20.07.12г. | ЗАО «ПМК-40» |  |
| 28. | Присыпка и засыпка газопровода среднего давления до проектных отметок ГК О3 + 77.0/ГК О6 * ГК I3 + 58.0/ГК О7 * ГК 43 + 48.3 | 18.07.12г. | 23.07.12г. | Заказчик |  |
| 29. | Сварка газопровода среднего давления ПЭ 80 SDR 11 0110 мм ГК О7 + 6.0 ч- ГК З7 + 57.4 | 23.07.12г. | 31.07.12г. | ЗАО «ПМК-40» |  |
| 30. | Производство земляных работ (копка траншеи, устройство песчаного основания ГК О7 + 6.0 -5- ГК З7 + 57.4; ГК О27 нн ГК О27 + 34.6 | 25.07.12г. | 31.07.12г. | Заказчик |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Монтаж газопровода в траншею, опрессовка газопровода ГК О7 + 6.0 * ГК З7 + 57.4; ГК О27 -н ГК О27 + 34.6 | 1.08.12г. | 8.08.12г. | ЗАО «ПМК-40» |  |
| 32. | Присыпка и засыпка газопровода среднего давления до проектных отметок ГК07 + 6.0ч-ГК37 + 57.4; ГК О27 -н ГК О27 + 34.6 | 3.08.12г. | 9.08.12г. | Заказчик |  |
| 33. | Устройство основания под УГРШ, монтаж УГРШ, ограждения задвижек (в том числе секционирующих) | 16.07.12г. | 9.08.12г. | ЗАО «ПМК-40» |  |
| 34. | Очистка полости труб смонтированного газопровода высокого давления, среднего давления при помощи пыжей, опрессовка газопровода высокого давления и среднего давления | 10.08.12г. | 24.08.12г. | ЗАО «ПМК-40» |  |
| 35. | Изготовление исполнительно- технической документации, согласование документации со всеми заинтересованными организациями | 27.08.12г. | 15.10.12г. | ЗАО «ПМК-40» совместно с Заказчиком |  |
| 36. | Благоустройство территории строительной площадки | 24.08.12г. | 31.08.12г. | Заказчик |  |
| 37. | Сдача построенного газопровода и УГРШ Государственной комиссии |  | до 31.10.12г. | ЗАО «ПМК-40» совместно с Заказчиком |  |
| 38. | Оформление построенного газопровода в собственность, врезка и пуск газа к потребителю |  |  | Заказчик | После проведения Госкомиссии |

Приложение № 2

«	» марта 2012г.

к соглашению от 28.03. 2012г. к договору подряда № 27 от 21.09. 2009г.

ГРАФИК

Подрядчик

Генеральный директор

финансирования работ по газификации СНТ «40 лет Октября» по адресу: п. Дубки, Одинцовский район, Московская область.

| № | Наименование объемов и работ | Стоимость работ (руб.) | Сроки оплаты работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1-й этап Заказ УГРПШ. Комплектация объекта оборудованием и материалами. | 2 500 000 | В течение 5-ти банковских дней с даты подписания соглашения. |
| 2. | 2-й этап Строительство газопровода. | 2 000 000 | Май 2012г. |
| 3. | 3-й этап Строительство газопровода. Монтаж и обвязка УГРПШ. | 2 029 086 | Июль 2 012г. |
| 4. | 4-й этап Сдача объекта комиссии с участием инспектора ГГТН РФ. | 725 454 | Октябрь 2012г. |

Настоящий график финансирования является неотъемлемой частью соглашения от 28.03. 2012г.

Заказчик

Председатель

Е.Л. Новиков